## прогр
Инвестиционная программа МУП КХ "Егорьевская электрическая сеть" на 2013 -2015 г.г.
№п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Вид деятельности (сбытовая,энергоснабжающая, сетевая организация) | Сроки выполненияработ (проектов) |  | Физические параметры объекта |  | Сметная стоимость в тек. ценах,без НДС,тыс. руб. | 2013 год | [5 empty] | Примечание | 2014 год | [5 empty] | Примечание | 2015 год | [5 empty] | Примечание
[8 empty] | Вводимя протяженность сетей,вводимая мощность трасформаторов | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  |  |  | Вводимя протяженность сетей,вводимая мощность трасформаторов | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  |  |  | Вводимя протяженность сетей,вводимая мощность трасформаторов | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС
|  |  | Начало | Окончание | Ед. изм. (км,кВА,шт.) | Протяженность сетей,мощность трансформаторов |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех.присоединения | прочие источники |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех.присоединения | прочие источники |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех.присоединения | прочие источники
[10 empty] | Амортизация отчетного периода | Прибыль отчетного периода | [5 empty] | Амортизация отчетного периода | Прибыль отчетного периода | [5 empty] | Амортизация отчетного периода | Прибыль отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ИТОГО |  | 2013 | 2015 | км | 12.633 | 109882.15 | 9.628 | 34368.67 | 27048.6 | 7320.07 |  |  |  | 717уу | 36568.27 | 28889.6 | 7678.67 |  |  |  | 3.005 | 38945.21 | 30767.42 | 8177.79
[5 empty] | МВА | 0.4
1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. |  | 2013 | 2015 | км | 2.294 | 43142.47 | 0.629 | 7658.98 | 7658.98 | 0 |  |  |  | 717уу | 21301.84 | 21301.84 | 0 |  |  |  | 1.665 | 14181.65 | 7159.86 | 7021.79
1.1. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии г. Егорьевск |  | 2013 | 2013 | узел учета | 155 | 5148.92 | 155 | 5148.92 | 5148.92 |  |  |  | проект3
1.2. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии г. Егорьевск |  | 2014 | 2014 | узел учета | 717 | 21301.84 | [7 empty] | 717 | 21301.84 | 21301.84 |  |  |  | проект 34
1.3. | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии г. Егорьевск |  | 2015 | 2015 | узел учета | 265 | 8191.71 | [14 empty] | 265 | 8191.71 | 1169.92 | 7021.79 |  |  | проект38
1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-137 д. Заболотье Егорьевского района. |  | 2013 | 2013 | км | 0.629 | 313.4 | 0.629 | 313.4 | 313.4 |  |  |  | проект 22
1.5. | Замена вводных ячеек на РП-2,РП-6,РП-7 |  | 2013 | 2013 | шт | 5 | 2196.66 |  | 2196.66 | 2196.66 |  |  |  | проект 2
1.6. | Замена ВЛ-6кВ в черте города на КЛ-6кВ ТП-11 ТП-37 |  | 2015 | 2015 | км | 0.66 | 2435.87 | [14 empty] | 0.66 | 2435.87 | 2435.87 |  |  |  | проект40
1.7. | Замена ВЛ-6кВв черте города на КЛ-6кВ ТП-25 ТП-47 |  | 2015 | 2015 | км | 0.4 | 1473.54 | [14 empty] | 0.4 | 1473.54 | 1473.54 |  |  |  | проект42
1.8. | Замена ВЛ-6кВв черте города на КЛ-6кВ ТП-28 ТП-49 |  | 2015 | 2015 | км | 0.605 | 2080.53 | [14 empty] | 0.605 | 2080.53 | 2080.53 |  |  |  | проект43
2. | Новое строительство и расширение, в т.ч.: |  | 2013 | 2015 | км | 10.449 | 50896.19 | 8.999 | 26355.14 | 19035.07 | 7320.07 |  |  |  |  | 15266.43 | 7587.76 | 7678.67 |  |  |  | 1.34 | 9274.62 | 8418.62 | 856
2.1. | Монтаж КЛ-0,4кВ ТП91-ж/д№9А 1мкр.,г. Егорьевск |  | 2013 | 2013 | км | 0.23 | 490.27 | 0.23 | 490.27 | 490.27 |  |  |  | проект 26
2.2. | Монтаж КЛ-0,4кВ ТП1-ж/д№4 ул. 50 лет ВЛКСМ, г. Егорьевск |  | 2013 | 2013 | км | 0.325 | 755.6 | 0.325 | 755.6 | 755.6 |  |  |  | проект 27
2.3. | Монтаж КЛ-0,4кВ ж/д№14-ж/д№6 3 мкр., г. Егорьевск |  | 2013 | 2013 | км | 0.13 | 248.6 | 0.13 | 248.6 | 248.6 |  |  |  | проект 28
2.4. | Монтаж КЛ-10 кВ ПС 488 " Ткач" - ТП 204 г. Егорьевск |  | 2013 | 2013 | км | 7.704 | 23464 | 7.704 | 23464 | 16143.93 | 7320.07 |  |  | проект 29
2.5. | Монтаж КЛ-0,4кВ ТП120-ж/д№43 2мкр.,г. Егорьевск |  | 2013 | 2013 | км | 0.21 | 517 | 0.21 | 517 | 517 |  |  |  | проект 31
2.6. | Монтаж КЛ-0,4кВ ТП151-ж/д№6 4мкр.,г. Егорьевск |  | 2013 | 2013 | км | 0.4 | 879.67 | 0.4 | 879.67 | 879.67 |  |  |  | проект33
2.7. | Монтаж КЛ-6кВ ТП-73 ТП-156 Касимовское шоссе |  | 2015 | 2015 | км | 0.49 | 1856.21 | [14 empty] | 0.49 | 1856.21 | 1000.21 | 856 |  |  | проект44
2.8. | Монтаж КЛ-0,4 кВ ТП-87 ж/д 15 1 м-н г.Егорьевск |  | 2015 | 2015 | км | 0.345 | 1155.39 | [14 empty] | 0.345 | 1155.39 | 1155.39 |  |  |  | проект45
2.9. | Монтаж КЛ-0,4 кВ ТП-87 ж/д 136 1 м-н г.Егорьевск |  | 2015 | 2015 | км | 0.31 | 1114.3 | [14 empty] | 0.31 | 1114.3 | 1114.3 |  |  |  | проект46
2.10 | Монтаж КЛ-0,4 кВ ТП-133 ж/д 2 под 5 3 м-н г.Егорьевск |  | 2015 | 2015 | км | 0.195 | 734.75 | [14 empty] | 0.195 | 734.75 | 734.75 |  |  |  | проект48
2.11 | Монтаж ограждения ПС-488 |  | 2015 | 2015 | шт | 1 | 1659.52 | [15 empty] | 1659.52 | 1659.52 |  |  |  | проект49
2.12 | Строительство ТП ул. Капитана Калинина, г. Егорьевск, в т.ч. |  | 2014 | 2014 | шт | 1 | 15266.43 | [7 empty] | 1 | 15266.43 | 7587.76 | 7678.67 |  |  | проект36 |  | 0 | 0 | 0
| трансформаторная подстанция |  | 2014 | 2014 | кВа. | 400 | 9354.87 | [7 empty] | 400 | 9354.87 | 1676.2 | 7678.67
| КЛ-10 кВ КТПН - ТП ул. Капитана Калинина |  | 2014 | 2014 | км | 1.72 | 4910.19 | [7 empty] | 1.72 | 4910.19 | 4910.19
| КЛ-0.4 кВ ТП-ВЛ-0,4 |  | 2014 | 2014 | км | 0.3 | 1001.37 | [7 empty] | 0.3 | 1001.37 | 1001.37
| ПИР по строительству нового Фидерного пункта ул.МОГЭС г.Егорьевск |  | 2015 | 2015 | шт | 1 | 2754.45 | [15 empty] | 2754.45 | 2754.45 |  |  |  | проект50
3 | Прочие объекты |  | 2013 | 2015 | шт. | 8 | 15843.49 | 3 | 354.55 | 354.55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15488.94 | 15188.94 | 300
3.1 | Приобретение нагрузочного трансформатора РЕТ-3000 |  | 2013 | 2013 | шт | 1 | 97.23 | 1 | 97.23 | 97.23 |  |  |  | проект 23
3.2 | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI 525 |  | 2013 | 2013 | шт | 1 | 95.52 | 1 | 95.52 | 95.52 |  |  |  | проект 24
3.3 | Трансформатор силовой 250кВА (ТМГ250-10/0,4) |  | 2013 | 2013 | шт | 1 | 161.8 | 1 | 161.8 | 161.8 |  |  |  | проект 25
3.4 | Приобретение автомобиля для ОВБ |  | 2015 | 2015 | шт | 2 | 1496.36 | [15 empty] | 1496.36 | 1196.36 | 300 |  |  | проект51
3.5 | Приобретение ЛВИ |  | 2015 | 2015 | шт | 1 | 8414.57 | [15 empty] | 8414.57 | 8414.57 |  |  |  | проект52
3.6 | Приобретение автовышки |  | 2015 | 2015 | шт | 1 | 2698.35 | [15 empty] | 2698.35 | 2698.35 |  |  |  | проект53
3.7 | Приобретение БКМ(ямбура) |  | 2015 | 2015 | шт | 1 | 2879.66 | [15 empty] | 2879.66 | 2879.66 |  |  |  | проект54
[9 empty] | 34368.67 | [6 empty] | 36568.27 | [6 empty] | 38945.21
Директор МУП КХ "Егорьевская электрическая сеть" Фокин С.Ф.