## прил 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «_24_»____03____2010 г. №__114__
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
И.О.Директор
МУП КХ "Егорьевская электрическая сеть"
М.И.Байбаков
(подпись)
«_20__»____09____ 20__13 года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2013 год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год N | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО, | 43.035 | 43.035 | 3.164 | 6.709 | 14.369 | 18.793 | 43.035
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 9.762 | 2.896 | 2.403 | 3.105 | 1.358
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 9.762 | 2.896 | 2.403 | 3.105 | 1.358
1.1.1. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии г. Егорьевск |  | 6.362 | 1.14 | 2.196 | 2.88 | 0.146
1.1.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-137 д.Заболотье Егорьевского района |  | 0.155 |  | 0.155
1.1.3. | Замена вводных ячеек на РП-2,РП-6,РП-7 |  | 1.848 | 1.749 | 0.017 | 0.082
| Реконструкция ТП-53,замена силового траснформатора со 180кВа на 250 кВа |  | 0.198 |  |  |  | 0.198
| Реконструкция ТП-147 |  | 0.514 |  |  |  | 0.514
| Реконструкция ТП-2,замена силового трансформатора с 50 кВа на 400кВа |  | 0.257 |  |  |  | 0.257
| Реконструкция ТП-53 РУ-0,4 кВ |  | 0.13 |  |  | 0.13
| Реконструкция ТП-54 РУ-0,4 кВ |  | 0.137 |  |  |  | 0.137
| Реконструкция ТП-80 РУ-0,4 кВ |  | 0.064 |  |  |  | 0.064
| Реконструкция ТП-98 |  | 0.009 |  | 0.009
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 |  | 0.007 | 0.007
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-181 |  | 0.039 |  | 0.026 | 0.013
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 |  | 0.042 |  |  |  | 0.042
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  | 25.37 | 0 | 3.805 | 11.154 | 10.411
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 25.37 | 0 | 3.805 | 11.154 | 10.411
1 | Кабельные линии всего ,в том числе: |  | 25.37 | 0 | 3.805 | 11.154 | 10.411
2.1.1. | Монтаж КЛ-0,4кВ ТП91-ж/д№9А 1мкр.,г.Егорьевск |  | 0.52 |  | 0.26 |  | 0.26
2.1.2. | Монтаж КЛ-0,4кВ ТП1-ж/д№4 ул50лет ВЛКСМ г.Егорьевск |  | 0.802 |  | 0.2 |  | 0.602
2.1.3. | Монтаж КЛ-0,4кВ -ж/д№14-ж/д6 3мкр.,г.Егорьевск |  | 0.264 |  |  |  | 0.264
2.1.4. | Монтаж КЛ-10 ПС488 "Ткач"-ТП-204 г.Егорьевск |  | 22.301 |  | 3.345 | 11.154 | 7.802
2.1.5. | Монтаж КЛ-0,4 кВ ТП120-ж/д №43 2 мкр г.Егорьевск |  | 0.549 |  |  |  | 0.549
2.1.6. | Монтаж КЛ-0,4 кВ ТП151-ж/д №6 4 мкр г.Егорьевск |  | 0.934 |  |  |  | 0.934
2.2. | Прочие объекты |  | 7.903 | 0.268 | 0.501 | 0.11 | 7.024
2.2.1. | Приобретение нагрузочного трансформатора РЕТ-3000 |  | 0.11 |  |  | 0.11
2.2.1. | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI 525с адаптером для УЗО |  | 0.112 |  | 0.112
2.2.3. | Трансформатор силовой 250кВА (ТМГ250-6/0,4) |  | 0.85 |  |  |  | 0.85
2.2.4. | Приобретение прибора ПКВ/ м6н |  | 0.236 | 0.236
2.2.5. | Приобретение микроомметра |  | 0.032 | 0.032
2.2.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ 3302 |  | 0.664 |  |  |  | 0.664
2.2.7. | Приобретение ЛВИ |  | 5.51 |  |  |  | 5.51
2.2.8. | Приобретение автомобиля ВАЗ 21310 |  | 0.389 |  | 0.389
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на год N, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 43.035 | 3.164 | 6.709 | 14.369 | 18.793
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4.53 |  |  | 1.604 | 2.926
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 31.94 | 2.681 | 5.686 | 10.573 | 13
1.3. | Возврат НДС | 6.565 | 0.483 | 1.023 | 2.192 | 2.867
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в году N, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. года N | 2 кв. года N | 3 кв. года N | 4 кв. года N | год N | 1 кв. года N | 2 кв. года N | 3 кв. года N | 4 кв. года N | год N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии г. Егорьевск |  |  |  | 189уу | 189уу
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-137 д.Заболотье Егорьевского района |  |  | 0,629км |  | 0,629км
| Замена вводных ячеек на РП-2,РП-6,РП-7 |  |  | 5шт |  | 5шт |  |  | 5шт |  | 5шт
Реконструкция ТП-53,замена силового траснформатора со 180кВа на 250 кВа
Реконструкция ТП-147
Реконструкция ТП-2,замена силового трансформатора с 50 кВа на 400кВа
Реконструкция ТП-53 РУ-0,4 кВ
Реконструкция ТП-54 РУ-0,4 кВ
| Реконструкция ТП-80 РУ-0,4 кВ |  |  |  | 1ячейка | 1ячейка |  |  |  | 1ячейка | 1ячейка
Реконструкция ТП-98
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-181
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 |  |  |  | 0,175км | 0,175км |  |  |  | 0,175км | 0,175км
| Монтаж КЛ-0,4кВ ТП91-ж/д№9А 1мкр.,г.Егорьевск |  |  |  | 0,23км | 0,23км
| Монтаж КЛ-0,4кВ ТП1-ж/д№4 ул50лет ВЛКСМ г.Егорьевск |  |  |  | 0,325км | 0,325км
| Монтаж КЛ-0,4кВ -ж/д№14-ж/д6 3мкр.,г.Егорьевск |  |  |  | 0,13км | 0,13км
| Монтаж КЛ-10 ПС488 "Ткач"-ТП-204 г.Егорьевск |  |  |  | 7,704км | 7,704км
| Монтаж КЛ-0,4 кВ ТП120-ж/д №43 2 мкр г.Егорьевск |  |  |  | 0,210км | 0,210км
| Монтаж КЛ-0,4 кВ ТП151-ж/д №6 4 мкр г.Егорьевск |  |  |  | 0,4км | 0,4км
| Трансформатор силовой 250 кВА (ТМГ250-6/04) |  |  |  | 1шт | 1шт
| Нагрузочный трансформатор PЕТ-3000 |  |  | 1шт |  | 1шт
| Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI 525с адаптером для УЗО |  | 1шт |  |  | 1шт
| Трансформатор силовой 160кВА (ТМГ(ТМ)160-6/0,4) |  |  |  | 6шт | 6шт
| Приобретение микроомметра | 1шт |  |  |  | 1шт
| Приобретение прибора ПКВ/ м6н | 1шт |  |  |  | 1шт
| Приобретение автомобиля ГАЗ 3302 |  |  |  | 1шт | 1шт |  |  |  | 1шт | 1шт
| Приобретение ЛВИ |  |  |  | 1шт | 1шт
| Приобретение автомобиля ВАЗ 21310 | 1шт |  |  | 1шт
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## прил4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «_24__»___03_____2010 г. №__114__
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы 2013 года (заполняется по финансированию)
Утверждаю
И.О.Директор МУП КХ
"Егорьевская электрическая сеть"
М.И.Байбаков
«__20_»___09____ 20__13 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2013 год | год N+1 2014год | год N+2 2015 год
|  | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 183.877 | 217.071 | 225.54
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифроваь по видам регулируемой деятельности) | 178.473 | 209.939 | 217.475
1.2. | Выручка от прочей деятельности -уличное освещение | 5.404 | 1.55 | 2.23
1.3. | Прочие нерегулируемые виды деятельности |  | 5.582 | 5.835
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 168.339 | 197.685 | 210.935
1. | Материальные расходы, всего | 43.867 | 74.3 | 81.614
в том числе:
1.1. | Топливо | 2.536 | 1.87 | 1.97
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 4.758 | 5.123 | 5.384
1.3. | Покупная электроэнергия | 36.573 | 67.307 | 74.26
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 65.991 | 67.348 | 70.783
3. | Амортизационные отчисления | 31.94 | 28.89 | 30.767
4. | Налоги и сборы, всего | 0.125 | 0.145 | 0.152
5. | Прочие расходы, всего | 26.416 | 27.002 | 27.619
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 11.555 | 12.179 | 12.8
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 0.695 | 0.733 | 0.77
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 14.166 | 14.09 | 14.049
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 15.538 | 19.386 | 14.605
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -10.335 | -7.757 | -7
1. | Внереализационные доходы, всего | 0.165 | 0.17 | 0.2
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств | 0.014 | 0.02 | 0.009
2. | Внереализационные расходы, всего | 10.5 | 7.927 | 7.2
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 0.5 | 0.4 | 0.5
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 5.203 | 11.629 | 7.605
VI. | Налог на прибыль | 3.841 | 3.877 | 2.521
VII. | Чистая прибыль | 1.362 | 7.752 | 5.084
VIII. | Направления использования чистой прибыли |  |  | 5.084
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 4 | 2 | 9
2. | Сокращение дебиторской задолженности
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 4 | 2 | 9
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 5.3 | 3 | 8
2. | Сокращение кредиторской задолженности
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 5.3 | 3 | 8
XI. | Привлечение заемных средств | 13 | 10 | 10.25
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка) | 13 | 10 | 10.25
XII. | Погашение заемных средств | 11 | 10.5 | 6
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка) | 11 | 10.5 | 6
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | 6.565 | 6.582 | 7.01
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 43.035 | 43.151 | 45.955
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 208.907 | 236.823 | 251
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 208.775 | 236.25 | 250.844
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0.132 | 0.573 | 0.156
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## Лист1
Выполнение инвестиционной программы МУП КХ "Егорьевская электрическая сеть" за 2013год
№п/п |  | Наименование проектов, объектов и работ | Вид деятельности (сбытовая,энергоснабжающая, сетевая организация) | Дата ввода в эксплуатацию (проектов) |  | План 2013год | [7 empty] | Примечание | Факт 2013год
[6 empty] | Физические параметры объекта |  |  | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  |  |  | Физические параметры объекта |  |  | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС
|  |  |  | План | Факт | Протяженность сетей (км) | Мощность трансформаторов (кВА) | шт |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех.присоединения | прочие источники |  | Протяженность сетей (км) | Мощность трансформаторов (кВА) | шт |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех.присоединения | прочие источники
[10 empty] | Амортизация отчетного периода | Прибыль отчетного периода | [7 empty] | Амортизация отчетного периода | Прибыль отчетного периода
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | ИТОГО | ТСО | 2013 | 2013 | 9.803 | 650 | 216 | 36470.42 | 31940.4 | 4530.02 |  |  |  | 9.803 | 650 | 219 | 36533.52 | 34331.67 | 2201.85
1. |  | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. |  | 2013 | 2013 | 0.629 | 650 | 203 | 8273.32 | 8273.32 | 0 |  |  |  | 0.629 | 650 | 203 | 8024.38 | 8024.38 | 0
1 | 1.1. | 2: Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии г. Егорьевск; 4: 2013-12-30; 5: 2013-12-25; 8: 189; 9: 5391.71; Амортизация отчетного периода 10: 5391.71; Прибыль отчетного периода 14: проект3; Прибыль отчетного периода 17: 189; Прибыль отчетного периода 18: 5404.41; Амортизация отчетного периода 19: 5404.41
2 | 1.2. | 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-137 д. Заболотье Егорьевского района.; 4: 2013-06-28; 5: 2013-06-28; 6: 0.629; 9: 131.17; Амортизация отчетного периода 10: 131.17; Прибыль отчетного периода 14: проект 22; Прибыль отчетного периода 15: 0.629; Прибыль отчетного периода 18: 131.17; Амортизация отчетного периода 19: 131.17
3 | 1.3. | 2: Замена вводных ячеек на РП-2,РП-6,РП-7; 4: 2013-08-21; 5: 2013-08-21; 8: 5; 9: 1565.73; Амортизация отчетного периода 10: 1565.73; Прибыль отчетного периода 14: проект 2; Прибыль отчетного периода 17: 5; Прибыль отчетного периода 18: 1547.73; Амортизация отчетного периода 19: 1547.73
4 | 1.4. | 2: Реконструкция ТП-53,замена силового траснформатора с 180кВа на 250 кВа; 4: 2013-12-05; 5: 2013-12-05; 7: 250; 8: 1; 9: 168.02; Амортизация отчетного периода 10: 168.02; Прибыль отчетного периода 14: проект4; Прибыль отчетного периода 16: 250; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 130.33; Амортизация отчетного периода 19: 130.33
5 | 1.5. | 2: Реконструкция ТП-147; 4: 2013-12-27; 5: 2013-12-27; 8: 1; 9: 435.69; Амортизация отчетного периода 10: 435.69; Прибыль отчетного периода 14: проект5; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 347.9; Амортизация отчетного периода 19: 347.9
6 | 1.6. | 2: Реконструкция ТП-2,замена силового трансформатора с 50 кВа на 400кВа; 4: 2013-12-27; 5: 2013-12-27; 7: 400; 8: 1; 9: 218.25; Амортизация отчетного периода 10: 218.25; Прибыль отчетного периода 14: проект6; Прибыль отчетного периода 16: 400; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 166.43; Амортизация отчетного периода 19: 166.43
7 | 1.7. | 2: Реконструкция ТП-53 РУ-0,4 кВ; 4: 2013-08-29; 5: 2013-08-29; 8: 1; 9: 110.35; Амортизация отчетного периода 10: 110.35; Прибыль отчетного периода 14: проект7; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 110.35; Амортизация отчетного периода 19: 110.35
8 | 1.8. | 2: Реконструкция ТП-54 РУ-0,4 кВ; 4: 2013-12-27; 5: 2013-12-27; 8: 1; 9: 115.85; Амортизация отчетного периода 10: 115.85; Прибыль отчетного периода 14: проект12; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 87.8; Амортизация отчетного периода 19: 87.8
9 | 1.9. | 2: Реконструкция ТП-80 РУ-0,4 кВ; 4: 2013-12-27; 5: 2013-12-27; 8: 1; 9: 54.13; Амортизация отчетного периода 10: 54.13; Прибыль отчетного периода 14: проект13; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 50.67; Амортизация отчетного периода 19: 50.67
10 | 1.10. | 2: Реконструкция ТП-98; 4: 2013-05-27; 5: 2013-05-27; 8: 1; 9: 7.54; Амортизация отчетного периода 10: 7.54; Прибыль отчетного периода 14: проект14; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 7.54; Амортизация отчетного периода 19: 7.54
11 | 1.11. | 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30; 4: 2013-02-27; 5: 2013-02-27; 8: 1; 9: 6.25; Амортизация отчетного периода 10: 6.25; Прибыль отчетного периода 14: проект15; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 6.87; Амортизация отчетного периода 19: 6.87
12 | 1.12. | 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-181; 4: 2013-05-20; 5: 2013-05-20; 8: 1; 9: 33.11; Амортизация отчетного периода 10: 33.11; Прибыль отчетного периода 14: проект16; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 17.34; Амортизация отчетного периода 19: 17.34
13 | 1.13. | 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80; 4: 2013-12-27; 5: 2013-12-27; 6: 0.175; 9: 35.52; Амортизация отчетного периода 10: 35.52; Прибыль отчетного периода 14: проект17; Прибыль отчетного периода 15: 0.175; Прибыль отчетного периода 18: 15.84; Амортизация отчетного периода 19: 15.84
2. |  | Новое строительство и расширение, в т.ч.: |  | 2013 | 2013 | 8.999 | 0 | 0 | 21500.06 | 16970.04 | 4530.02 |  |  |  | 8.999 | 0 | 0 | 21500.06 | 19298.21 | 2201.85
14 | 2.1. | 2: Монтаж КЛ-0,4кВ ТП91-ж/д№9А 1мкр.,г. Егорьевск; 4: 2013-12-26; 5: 2013-12-26; 6: 0.23; 9: 441.02; Амортизация отчетного периода 10: 441.02; Прибыль отчетного периода 14: проект 26; Прибыль отчетного периода 15: 0.23; Прибыль отчетного периода 18: 441.02; Амортизация отчетного периода 19: 441.02
15 | 2.2. | 2: Монтаж КЛ-0,4кВ ТП1-ж/д№4 ул. 50 лет ВЛКСМ, г. Егорьевск; 4: 2013-12-26; 5: 2013-12-26; 6: 0.325; 9: 679.67; Амортизация отчетного периода 10: 679.67; Прибыль отчетного периода 14: проект 27; Прибыль отчетного периода 15: 0.325; Прибыль отчетного периода 18: 679.67; Амортизация отчетного периода 19: 679.67
16 | 2.3. | 2: Монтаж КЛ-0,4кВ ж/д№14-ж/д№6 3 мкр., г. Егорьевск; 4: 2013-12-26; 5: 2013-12-26; 6: 0.13; 9: 223.58; Амортизация отчетного периода 10: 223.58; Прибыль отчетного периода 14: проект 28; Прибыль отчетного периода 15: 0.13; Прибыль отчетного периода 18: 223.58; Амортизация отчетного периода 19: 223.58
17 | 2.4. | 2: Монтаж КЛ-10 кВ ПС 488 " Ткач" - ТП 204 г. Егорьевск; 4: 2013-12-27; 5: 2013-12-27; 6: 7.704; 9: 18899.26; Амортизация отчетного периода 10: 14369.24; Прибыль отчетного периода 11: 4530.02; Прибыль отчетного периода 14: проект 29; Прибыль отчетного периода 15: 7.704; Прибыль отчетного периода 18: 18899.26; Амортизация отчетного периода 19: 16697.41; Прибыль отчетного периода 20: 2201.85
18 | 2.5. | 2: Монтаж КЛ-0,4кВ ТП120-ж/д№43 2мкр.,г. Егорьевск; 4: 2013-12-26; 5: 2013-12-26; 6: 0.21; 9: 465.15; Амортизация отчетного периода 10: 465.15; Прибыль отчетного периода 14: проект 31; Прибыль отчетного периода 15: 0.21; Прибыль отчетного периода 18: 465.15; Амортизация отчетного периода 19: 465.15
19 | 2.6. | 2: Монтаж КЛ-0,4кВ ТП151-ж/д№6 4мкр.,г. Егорьевск; 4: 2013-12-26; 5: 2013-12-26; 6: 0.4; 9: 791.38; Амортизация отчетного периода 10: 791.38; Прибыль отчетного периода 14: проект33; Прибыль отчетного периода 15: 0.4; Прибыль отчетного периода 18: 791.38; Амортизация отчетного периода 19: 791.38
3 |  | Прочие объекты |  | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 13 | 6697.04 | 6697.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 7009.08 | 7009.08 | 0
20 | 3.1 | 2: Приобретение нагрузочного трансформатора РЕТ-3000; 4: 2013-10-01; 5: 2013-08-20; 8: 1; 9: 93.22; Амортизация отчетного периода 10: 93.22; Прибыль отчетного периода 14: проект 23; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 93.22; Амортизация отчетного периода 19: 93.22
21 | 3.2 | 2: Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI 525с адаптером для УЗО; 4: 2013-06-30; 5: 2013-05-23; 8: 1; 9: 94.54; Амортизация отчетного периода 10: 94.54; Прибыль отчетного периода 14: проект 24; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 94.54; Амортизация отчетного периода 19: 94.54
22 | 3.3 | 2: Трансформатор силовой 250кВА (ТМГ250-6/0,4); 4: 2013-12-29; 5: 2013-12-29; 8: 6; 9: 720.6; Амортизация отчетного периода 10: 720.6; Прибыль отчетного периода 14: проект 25; Прибыль отчетного периода 17: 9; Прибыль отчетного периода 18: 1095.3; Амортизация отчетного периода 19: 1095.3
23 | 3.4 | 2: Приобретение прибора ПКВ/ м6н; 4: 2013-03-29; 5: 2013-03-18; 8: 1; 9: 199.9; Амортизация отчетного периода 10: 199.9; Прибыль отчетного периода 14: проект 8; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 199.9; Амортизация отчетного периода 19: 199.9
24 | 3.5 | 2: Приобретение микроомметра; 4: 2013-02-28; 5: 2013-02-21; 8: 1; 9: 27.03; Амортизация отчетного периода 10: 27.03; Прибыль отчетного периода 14: проект 9; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 27.03; Амортизация отчетного периода 19: 27.03
25 | 3.6 | 2: Приобретение автомобиля ГАЗ 3302; 4: 2013-12-29; 5: 2013-11-19; 8: 1; 9: 562.71; Амортизация отчетного периода 10: 562.71; Прибыль отчетного периода 14: проект 10; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 610.47; Амортизация отчетного периода 19: 610.47
26 | 3.7 | 2: Приобретение ЛВИ (лаборатория); 4: 2013-12-29; 5: 2013-12-29; 8: 1; 9: 4669.38; Амортизация отчетного периода 10: 4669.38; Прибыль отчетного периода 14: проект52; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 4546.32; Амортизация отчетного периода 19: 4546.32
27 | 3.8 | 2: Приобретение автомобиля ВАЗ 21310; 4: 2013-04-30; 5: 2013-04-30; 8: 1; 9: 329.66; Амортизация отчетного периода 10: 329.66; Прибыль отчетного периода 14: проект 11; Прибыль отчетного периода 17: 1; Прибыль отчетного периода 18: 342.3; Амортизация отчетного периода 19: 342.3
Фокин С.Ф.
Директор МУП КХ "Егорьевская электрическая сеть: